## 高水平高职院建设项目自评价情况表
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京交通职业技术学院 | 项目名称： | 高水平高职院建设专项
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021.1 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021.12
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
依据批准立项的《江苏省高水平高等职业院校建设单位申报书》和项目建设方案，加强学校师资队伍建设，引进和培养高层次人才，贯彻落实“科技改革30条”鼓励教师下企业实践，加大对中层干部、党支部书记、教师及辅导员培训力度和素质拓展；加强教育国际化提升工程，推进综合改革和内部治理，推进学院科学发展、和谐发展。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
对照年度绩效目标，通过量化评价方式，决策及过程指标权重占比40%，产出及效益指标权重占比60%，完成绩效指标得满分，未完成的按比例得分。梳理已经取得的成果和支出绩效，本项目自评得分为98.55分，自评等级为优。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
引进培养博士研究生、高级职称人员共23人；启动线上线下中层干部、党支部书记、教师及辅导员培训项目，新增省高校优秀科技创新团队1个、省级工程研究中心1个；纵横向科研到账经费422万元；新增紧密合作型企业11家；组织联盟活动4次；专业标准开发论证会8次；申请专利282项；授权专利189项；科技成果转化26项。职业技能大赛省级以上获奖数31项；创新创业大赛省级以上获奖数13项；省级创新创业训练项目34项；承办省级以上职业技能竞赛2项；完成体制改革合作项目14项。新增留学生46人；新增留学生海外基地1个；专业课程对标国际标准；现代物流管理专业群入选江苏省国际化品牌专业建设项目；进一步搭建国际合作与交流平台，3名教师申请攻读境外博士学位，5名教师和43名学生赴国境外交流学习。建成20间智慧教室，实现教学智能互动；建成教学区、办公区全光网络工程，实现WIFI6校园全覆盖。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
一、因全国新冠肺炎疫情影响，年初按照线下模式举办的培训项目均采取线上模式，培训费用减少；人才项目均处于建设期初年，支出相对较少。尽管培训人次及批次都达到年度绩效指标值，项目资金结余96.22万元，预算执行率为90.3%。 二、按省教育厅政策要求，减少了校外函授站点数量，取消了业余形式学历继续教育学习形式，报名人数未达到年度绩效指标值。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
一、克服疫情影响，细化和调整培训方案，积极组织落实各类培训。 二、积极向教育厅争取成人教育招生计划，拓展招生宣传渠道。

## 高水平高职院建设项目自评价评分表
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 南京交通职业技术学院 |  | 项目名称： |  | 高水平高职院建设专项
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100 | 90.30 | 10 | 9.03
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 中层干部培训 | ≥1批 | 2.00批 | 1.4 | 1.4
|  | 辅导员培训 | ＝1批 | 1.00批 | 1.4 | 1.4
|  | 新教师培训 | ＝1 | 1.00 | 1.4 | 1.4
|  | 骨干教师管理岗位培训 | ≥300 | 736.00 | 1.4 | 1.4
|  | 校外科研项目申报数 | ≥40项 | 58.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 校内科研项目申报数 | ≥40项 | 45.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 申请专利数 | ≥100项 | 282.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 体制改革合作项目 | ≥3个 | 4.00个 | 1.4 | 1.4
|  | 嵌入式对口就业人数 | ≥10 | 11.00 | 1.4 | 1.4
|  | 高层次人才引进 | ≥20人 | 23.00人 | 1.4 | 1.4
|  | 创新创业省级以上大赛 | ≥5项 | 13.00项 | 2 | 2
|  | 海外直通车学生数 | ≥80 | 79.00 | 1.4 | 1.38
|  | 留学生招生数 | ≥40人 | 46.00人 | 1.4 | 1.4
|  | 继续教育在籍学生数 | ≥3000 | 2022.00 | 1.4 | 0.94
|  | 专用宽带 | ＝3 | 3.00 | 1.4 | 1.4
|  | 出口宽带 | ≥5.7 | 5.70 | 1.4 | 1.4
|  | 竞赛项目 | ≥60项 | 70.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 奖牌数 | ≥50块 | 93.00块 | 1.4 | 1.4
| 质量指标 | 培训项目完成质量 | ＝100 | 100.00 | 1.4 | 1.4
|  | 人均宽带 | ＝100 | 100.00 | 1.4 | 1.4
|  | 高层次人才引进质量达标率 | ＝100 | 100.00 | 1.4 | 1.4
|  | 专利授权数 | ≥80项 | 189.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 省部级科研立项（含省哲社项目） | ≥20项 | 31.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 核心期刊论文数 | ≥30篇 | 50.00篇 | 1.4 | 1.4
|  | 验收合格率 | ≥90% | 95.00% | 1.4 | 1.4
|  | 省级奖牌数 | ≥15块 | 31.00块 | 2 | 2
| 时效指标 | 人才培养时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 社会技术支持时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
成本指标
效益指标 | 经济效益指标 | 纵横向科研到账经费 | ≥150万元 | 522.00万元 | 1.4 | 1.4
|  | 科技成果转化 | ≥5 | 26.00 | 1.4 | 1.4
| 社会效益指标 | 项目实施对培训人员综合素质改善程度 | 较好 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 满足教学 | 满足 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 校企合作行业评价 | 较好 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 高层次人才引进实际效益 | 高层次人才教师队伍比例提高 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 支持培育省级团队数 | ≥2个 | 3.00个 | 1.4 | 1.4
|  | 支持培育市厅级以上科研成果获奖数 | ≥1项 | 2.00项 | 1.4 | 1.4
|  | 提升学生创新创业能力 | 全面实施131工程 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
| 生态效益指标 | 职业教育政策生态 | 非常支持 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
| 可持续影响指标 | 学院科研水平 | 持续提升 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 教育教学 | 可持续 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
|  | 师生满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 1.4 | 1.4
效益 | 社会效益
总计 | [5 empty] | 98.55
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 化债专项绩效自评价情况表
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京交通职业技术学院 | 项目名称： | 化债专项
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021.1 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021.12
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
按苏政办发【2018】77号化解存量债务不低于2019年3月末银行贷款债务余额10%，按苏债券【2019】1号、苏财债【2020】43号逐年预提本金及利息。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
对照年初制定绩效指标，指标完成得满分。自评得分为100分，自评等级优。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
对照年初制定绩效指标，较好完成各项指标。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无

## 化债专项绩效自评价评分表
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 南京交通职业技术学院 |  | 项目名称： |  | 化债专项
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100 | 100.00 | 10 | 10
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 债务还本金额 | ＝3420 | 3420.00 | 10 | 10
|  | 债务付息金额 | ≥1251.39 | 1251.39 | 10 | 10
| 质量指标 | 债务本息控制率 | ＝100 | 100.00 | 10 | 10
成本指标
| 时效指标 | 债务还本及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 | 逾期债务率 | ＝0 | 0.00 | 10 | 10
可持续影响指标
| 社会效益指标 | 社会效益 | 化解债务防范风险 | 达成预期目标 | 10 | 10
生态效益指标
满意度指标 | 满意度指标
效益 | 社会效益
总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 设备及图书资料购置费绩效自评价情况表
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京交通职业技术学院 | 项目名称： | 设备及图书资料购置费
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021.1 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021.12
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
高职图书馆建设标准要求；智慧校园建设要求；省级事业单位办公设备配置标准、教学运行政策的基本保障，构建完备的实践教学体系，进一步充实实训设备和图书资料等，建成能满足一体化教学需求的、具有真实现场仿真特征的实训中心，满足实践教学对材料、工具、仪器、设备的需求，提高教育教学水平。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
对照年初制定绩效指标，决策及过程权重为40%，产出、效益及满意度权重为60%，未完成年度绩效指标按比例扣减分数，完成年初绩效指标的得满分。自评得分100，评价等级为优。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
2021年度购置纸质文献23102册，图书借还总量60848册，四家书商折扣率全部低于75%，读者对图书馆资源建设较为满意；购置办公电脑42台、打印机24台，建成实训中心12个，满足基本教学需求，提高教育教学水平。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无

## 设备及图书资料购置费绩效自评价评分表
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 南京交通职业技术学院 |  | 项目名称： |  | 设备及图书资料购置费
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100 | 100.00 | 10 | 10
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 图书购置册数 | ≥23000 | 23102.00 | 3.6 | 3.6
|  | 实际完成率 | ≥100 | 100.00 | 3.6 | 3.6
|  | 台式计算机 | ≥30 | 34.00 | 3.6 | 3.6
|  | 打印机 | ≥16 | 24.00 | 3.6 | 3.6
|  | 实训室建设项目 | ≥8个 | 12.00个 | 3.6 | 3.6
|  | 服务社会技术质量 | 高 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 质量指标 | 设备合格率 | ＝100 | 100.00 | 3 | 3
|  | 实训项目质量 | 高 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 时效指标 | 学生服务 | ≥700人次 | 820.00人次 | 3 | 3
|  | 服务行业企业 | ≥50家 | 51.00家 | 3 | 3
| 成本指标 | 图书折扣率 | ≤75 | 70.00 | 3 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 借还量 | ≥60000 | 60848.00 | 3 | 3
|  | 借阅率 | ≥35 | 35.00 | 3 | 3
|  | 对业务工作正常开展的改善程度 | 较好 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 生态效益指标 | 职业教育政策生态 | 非常支持 | 达成预期目标 | 3 | 3
经济效益指标
| 可持续影响指标 | 教育教学 | 可持续 | 达成预期目标 | 3 | 3
满意度指标 | 满意度指标 | 学生图书满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 学生实训满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 教学部门满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 3 | 3
效益 | 社会效益
总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 学生资助项目绩效自评价情况表
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京交通职业技术学院 | 项目名称： | 学生资助
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021.1 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021.12
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
结合《江苏省资助资金管理办法》苏财规【2020】28号文件精神，严格按照省资助中心要求，根据学校实际家庭经济困难生人数，据实使用项目资金为受助学生发放各类奖助学金。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
对照年度绩效指标，根据实际发放情况确定实际完成值，已完成绩效指标得满分，未完成绩效指标按照比例扣减。自评得分为100分，自评等级优.
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
学生资助主要用于发放国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金等，较好的完成各类年度绩效指标。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
根据苏财教【2021】107号文件，下达我校国家奖学金人数为15人，实际申请人数为17人；实际申请助学贷款学生数较往年有所减少，导致生源地助学贷款贴息和风险补偿金额偏差。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
政策和实际情况会有调整，无法准确估计。

## 学生资助项目绩效自评价评分表
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 南京交通职业技术学院 |  | 项目名称： |  | 学生资助
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 国家助学金人数 | ≥2400人 | 2757.00人 | 3.75 | 3.75
|  | 国家励志奖学金人数 | ≥410人 | 450.00人 | 3.75 | 3.75
|  | 生源地助学金贷款贴息和风险补偿金额 | ≥4万元 | 3.30万元 | 3.75 | 3.09
|  | 国家奖学金人数 | ≥17人 | 15.00人 | 3.75 | 3.31
|  | 高校残疾学生免学费人数 | ≥20人 | 22.00人 | 3.75 | 3.75
| 质量指标 | 资助资金及时足额发放 | ＝100% | 100.00% | 3.75 | 3.75
|  | 资助精准化水平 | ＝100% | 100.00% | 3.75 | 3.75
|  | “信贷风险”控制 | 可控范围 | 达成预期目标 | 3.75 | 3.75
| 时效指标 | 及时足额发放资助资金 | 完全实现 | 达成预期目标 | 3.75 | 3.75
成本指标
效益指标 | 经济效益指标 | 目标人群资助匹配率 | ＝100% | 100.00% | 3.75 | 3.75
|  | 获奖项目评价合格率 | ＝100% | 100.00% | 3.75 | 3.75
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生因贫失学率 | ＝0% | 0.00% | 3.75 | 3.75
|  | 受助学生参加公益服务比例完成率 | ＝100% | 100.00% | 3.75 | 3.75
|  | 家庭经济困难学生就业率 | ≥95% | 96.00% | 3.75 | 3.75
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长及社会对扶困助学满意率 | ≥85% | 90.11% | 3.75 | 3.75
|  | 学生对扶困助学满意率 | ≥85% | 90.11% | 3.75 | 3.75
效益 | 社会效益
总计 | [5 empty] | 98.9
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。