## 封-1 招标工程量清单封面(单位工程)
| A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2019年03月05日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2019年03月05日 | 复核时间： | 2019年03月05日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  | 1
1 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表DN100拆除及更换，重新安装 2.水表根据现场情况选型更换，符合现场及相关单位验收要求 |  | 组 | 9
2 | 031003003001 | 不锈钢法兰闸阀DN100 | 1.不锈钢闸阀DN100 2.法兰连接，阀体材质 : 304不锈钢 3.每处水表前，后各增加一个DN100阀门，含钢管切割，重新连接 |  | 个 | 18
3 | 031003003002 | 不锈钢法兰闸阀DN50 | 1.不锈钢闸阀DN50 2.螺纹连接，阀体材质 : 304不锈钢，含钢管切割，重新连接 |  | 个 | 6
4 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.扩大水表井 2.因增加DN100阀门，原水表井（600*600）需扩大，根据现场及施工需求，自行考虑。 3.含挖土回填砌筑等 |  | 座 | 7
5 | 031001002001 | 管材DN100 | 1.管材DN100（同原有材质） 2.法兰连接 3.含弯头法兰等管件 4.防腐处理 |  | m | 35
分部分项合计
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | [7 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | [7 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | [7 empty] | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | [7 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | [7 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | [7 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 |  |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | [7 empty] | 0.10%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2019年5月15日 星期三
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | [5 empty] | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见表-12-5
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 10000.00
合 计 |  |  |  | 10000.00 |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [10 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [6 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | [5 empty] | 2.4
1.2 | 住房公积金 | [5 empty] | 0.42
1.3 | 环境保护税 | [5 empty] | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2019年5月15日 星期三
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [8 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：A—F宿舍区室外自来水阀门更换 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) |  | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2019年5月15日 星期三
表-21